## A1
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [10 empty] | estacas | 6 | + | 15.482
MUNICÍPIO: Otacilio costa | [7 empty] | FOLHA No
[11 empty] | Dimensões da Via | [5 empty] | faixa de pedestre
PROJETO: | PAVIMENTACAO DA RUA BELIZARIO DE LIZ TRECHO ENTRE RUA ALEXANDRE JOÃO DUARTE E RUA GILMAR VARGAS - COM COMPRIMENTO DE 135,48m | [6 empty] | DATA |  |  | Largura | Comprimento |  | area |  | PASSEIO | Quantidade | Area Unitaria | Area total
[8 empty] | 25/2014 |  |  | 5 | 135.482 |  | 805.41 |  |  |  | 1.6 | 0
LOCALIZAÇÃO: | Rua: RUA BELIZARIO DE LIZ | [15 empty] | pare
Data de referência dos custos:DEZ/2013 | [15 empty] | meio fio | Quantidade | Area Unitaria | Area total
[18 empty] | 5.198 | 0
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVICOS PRELIMINARES | [12 empty] | TUBOS |  | embocamentos 8m | largura
1.1 | 7409/1 | PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES DE 1,0m X 3,0m COM PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA | UNID. | 1 | 1082.34 | 23.9% | 1341.0193 | 1341.0193 | M² | R$ | 3 | 360.78 |  |  | 7 |  | 64 | 8
1.2 | 78472 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | M2 | 805.41 | 0.41 | 23.9% | 0.50799 | 409.1402 | [6 empty] | 7 |  | 64 | 8
2.0 |  | DRENAGEM | [12 empty] | 7 |  | 0
2.1 | 72818 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS, SOLO 1 CAT., COM TRANSPORTE DMT=2KM | M3 | 206.4 | 4.42 | 23.9% | 5.4764 | 1130.3248 | [6 empty] | 5 |  | 0
2.3 | 73724/7781 | TUBOS DE CONCRETO: FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, COLOCAÇÃO SOB CAMADA DE BRITA E=10CM E REJUNTE INT. E EXT. PARA DIAMENTRO DE 40cm | M | 172 | 38.44 | 23.9% | 47.6272 | 8191.8715 | [6 empty] | 9 |  | 0
2.4 | 74206/1 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO COMPLETA PARA TUBOS DE DIAMETRO 30CM A 60CM | UNID. | 10 | 1029.02 | 23.9% | 1274.9558 | 12749.5578 | [6 empty] | 34 |  | 0
2.5 | 5719 | REATERRO EM CAMADAS DE 20CM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COMPACTADO | M3 | 123.84 | 36.92 | 23.9% | 45.7439 | 5664.9221 | [6 empty] | 32 |  | 0
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | [12 empty] | 31 |  | total | 128
3.2 | 79472 | REGULARIZACAO E= +- 20cm E PREPARO DA CANCHA COMPACTADA | M2 | 805.41 | 0.36 | 23.9% | 0.44604 | 359.2451 | [6 empty] | 26
3.3 | 73817/002 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO e=15cm | M3 | 120.8115 | 95.34 | 23.9% | 118.1263 | 14271.0107 | [6 empty] | 14
3.4 | 73710 | CAMADA DE BRITA GRADUADA (E=10CM) EXEC.E TRANSP. | M3 | 80.541 | 128.62 | 23.9% | 159.3602 | 12835.0283
3.5 | 72945 | IMPRIMAÇÃO COM cm 30 COM TAXA DE 1l/m2 EXEC.E TRANSP. | M2 | 805.41 | 2.99 | 23.9% | 3.7046 | 2983.7299 | [6 empty] | 172
3.6 | 72943 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C COM TAXA DE 0,6 L/M2EXEC.E TRANSP. | M2 | 805.41 | 1.14 | 23.9% | 1.4125 | 1137.6094
3.7 | 72965 | CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE CAUQ (E=5CM) INCLUSE COM FORNECIMENTO DE CAP EXECUÇÃO | TON | 100.6762 | 188.3 | 23.9% | 233.3037 | 23488.1416
| 83357 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA DMT 20KM | M3XKM | 805.41 | 0.82 | 23.9% | 1.016 | 818.2805
3.8 | 74223/1 | MEIO FIO DE CONCRETO CONF. PROJETO (25 MPa)COM ASSENTAMENTO | M | 270.964 | 29.26 | 23.9% | 36.2531 | 9823.2958
4.0 |  | PASSEIOS
4.1 | 5622. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO. | M2 | 0 | 2.85 | 23.9% | 3.5312 | 0
4.2 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA Nº 2, E= 5,0 CM. | M3 | 0 | 96.89 | 23.9% | 120.0467 | 0
4.3 | 74147/001 | PISO COM BLOKRET H=6,0CM PRÉ FABRICADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLCHÃO AREIA APLICAÇÃO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE. | M2 | 0 | 45.55 | 23.9% | 56.4364 | 0
4.4 | 73692. | TRAVAMENTO COM AREIA MEDIA E= 2,0 CM. | M3 | 0 | 101.56 | 23.9% | 125.8328 | 0
4.5 | Mercado - Lages, SC. | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM | M2 | 0 | 38 | 23.9% | 47.082 | 0
4.6 | Mercado - Lages, SC. | PISO PODOTÁTIL ALERTA (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM | M2 | 0 | 38 | 23.9% | 47.082 | 0
4.7 | 74138/003 | VIGA DE CONCRETO SIMPLES ACABAMENTO E TRAVAMENTO INTERNO DA CALÇADA. 10x20cm | M3 | 0 | 347.55 | 23.9% | 430.6145 | 0
5.0 |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 72947 | PINTUTA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA RODOVIARIA ACRILICA AMARELA | M2 | 20.3223 | 17.37 | 23.9% | 21.5214 | 437.365
5.2 | 72947 | PINTUTA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA RODOVIARIA ACRILICA BRANCA | M2 | 0 | 17.37 | 23.9% | 21.5214 | 0
5.3 |  | CONJUNTO DE PLACA DE LOUGRADORO | UNID. | 8 | 152.88 | 23.9% | 189.4183 | 1515.3466
5.3.1 | SICRO 4 S 06 200 01 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 25X50CM | UNID. | 16 | 21.75 | 23.9% | 26.9483
5.3.2 | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3M | UNID. | 8 | 131.13 | 23.9% | 162.4701
5.4 |  | PLACA REGULAMENTAÇÃO | UNID. | 5 | 202.17 | 23.9% | 250.4886 | 1252.4432
5.4.1 | SICRO 4 S 06 200 01 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA DN=60CM | UNID. | 5 | 49.18 | 23.9% | 60.934
5.4.2 | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3,5M | UNID. | 5 | 152.99 | 23.9% | 189.5546
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 98408.33 | 122.1841 | R$/M2
DATA: FEVEREIRO/2014 |  | NOME: DIEFERSON BRANGER |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: 030010-9
Observações:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.
3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Lages | [12 empty] | FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTACAO DA RUA BELIZARIO DE LIZ TRECHO ENTRE RUA ALEXANDRE JOÃO DUARTE E RUA GILMAR VARGAS - COM COMPRIMENTO DE 135,48m
LOCALIZAÇÃO: |  | OTACILIO COSTA | [10 empty] | DATA :
Data de referência dos custos: DEZ/2013 | [5 empty] | Periodicidade das Estapas: | [6 empty] | 25/2014
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES DE 1,0m X 3,0m COM PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA |  | 1341.0193 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1341.0193 | 100%
1.2 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR |  | 409.1402 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 409.1402 | 100%
2.0 | DRENAGEM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS, SOLO 1 CAT., COM TRANSPORTE DMT=2KM |  | 565.1624 | 50% | 565.1624 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1130.3248 | 100%
2.3 | TUBOS DE CONCRETO: FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, COLOCAÇÃO SOB CAMADA DE BRITA E=10CM E REJUNTE INT. E EXT. PARA DIAMENTRO DE 40cm |  | 4095.9358 | 50% | 4095.9358 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8191.8715 | 100%
2.4 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO COMPLETA PARA TUBOS DE DIAMETRO 30CM A 60CM |  | 6374.7789 | 50% | 6374.7789 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12749.5578 | 100%
2.5 | REATERRO EM CAMADAS DE 20CM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COMPACTADO |  | 2832.461 | 50% | 2832.461 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5664.9221 | 100%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3.2 | REGULARIZACAO E= +- 20cm E PREPARO DA CANCHA COMPACTADA |  | 179.6225 | 50% | 179.6225 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 359.2451 | 100%
3.3 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO e=15cm |  | 0 |  | 7135.5053 | 50% | 7135.5053 | 50% | 0 |  | 0 |  | 14271.0107 | 100%
3.4 | CAMADA DE BRITA GRADUADA (E=10CM) EXEC.E TRANSP. |  | 0 |  | 6417.5141 | 50% | 6417.5141 | 50% | 0 |  | 0 |  | 12835.0283 | 100%
3.5 | IMPRIMAÇÃO COM cm 30 COM TAXA DE 1l/m2 EXEC.E TRANSP. |  | 0 |  | 745.9325 | 25% | 745.9325 | 25% | 1491.865 | 50% | 0 |  | 2983.7299 | 100%
3.6 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C COM TAXA DE 0,6 L/M2EXEC.E TRANSP. |  | 0 |  | 284.4024 | 25% | 284.4024 | 25% | 568.8047 | 50% | 0 |  | 1137.6094 | 100%
3.7 | CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE CAUQ (E=5CM) INCLUSE COM FORNECIMENTO DE CAP EXECUÇÃO |  | 0 |  | 5872.0354 | 25% | 5872.0354 | 25% | 11744.0708 | 50% | 0 |  | 23488.1416 | 100%
0 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA DMT 20KM |  | 0 |  | 204.5701 | 25% | 204.5701 | 25% | 409.1402 | 50% | 0 |  | 818.2805 | 100%
3.8 | MEIO FIO DE CONCRETO CONF. PROJETO (25 MPa)COM ASSENTAMENTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4911.6479 | 50% | 4911.6479 | 50% | 9823.2958 | 100%
4.0 | PASSEIOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
4.2 | LASTRO DE BRITA Nº 2, E= 5,0 CM. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
4.3 | PISO COM BLOKRET H=6,0CM PRÉ FABRICADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLCHÃO AREIA APLICAÇÃO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
4.4 | TRAVAMENTO COM AREIA MEDIA E= 2,0 CM. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
4.5 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
4.6 | PISO PODOTÁTIL ALERTA (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
4.7 | VIGA DE CONCRETO SIMPLES ACABAMENTO E TRAVAMENTO INTERNO DA CALÇADA. 10x20cm |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
5.1 | PINTUTA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA RODOVIARIA ACRILICA AMARELA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 437.365 | 100% | 437.365 | 100%
5.2 | PINTUTA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA RODOVIARIA ACRILICA BRANCA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
5.3 | CONJUNTO DE PLACA DE LOUGRADORO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1515.3466 | 100% | 1515.3466 | 100%
5.3.1 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 25X50CM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
5.3.2 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
5.4 | PLACA REGULAMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1252.4432 | 100% | 1252.4432 | 100%
5.4.1 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA DN=60CM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
5.4.2 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3,5M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 15798.12 | 16.05% | 34707.92 | 35.27% | 20659.96 | 20.99% | 19125.53 | 19.43% | 8116.8 | 8.248% | 98408.33 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 15798.12 | 16.05% | 50506.04 | 51.32% | 71166 | 72.32% | 90291.53 | 91.75% | 98408.33 | 100% | 98408.33 | 100%
DATA DO ORÇAMENTO: FEVEREIRO/2014 |  |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIEFERSON BRANGER CREA 096024-8 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.