## A1
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [10 empty] | estacas | 5 | + | 15.782
MUNICÍPIO: Otacilio costa | [7 empty] | FOLHA No
[11 empty] | Dimensões da Via | [5 empty] | faixa de pedestre
PROJETO: | PAVIMENTACAO DA RUA HENRIQUE LINS TRECHO ENTRE RUA GELSONIR M. PEREIRA E RUA PEDRO A. C. - COM COMPRIMENTO DE 115,78m | [6 empty] | DATA |  |  | Largura | Comprimento |  | area |  | PASSEIO | Quantidade | Area Unitaria | Area total
[8 empty] | 25/2014 |  |  | 5 | 115.782 |  | 578.91 |  | 277.8768 | 16 | 1.6 | 25.6
LOCALIZAÇÃO: | Rua: Henrique Lins | [15 empty] | pare
Data de referência dos custos:DEZ/2013 | [15 empty] | meio fio | Quantidade | Area Unitaria | Area total
[17 empty] | 2 | 5.198 | 10.396
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVICOS PRELIMINARES | [12 empty] | TUBOS | guia alerta | embocamentos 8m | largura
1.1 | 7409/1 | PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES DE 1,0m X 3,0m COM PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA | UNID. | 1 | 1082.34 | 23.9% | 1341.0193 | 1341.0193 | M² | R$ | 3 | 360.78 |  |  | 5 | 1.2 |  | 8
1.2 | 78472 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | M2 | 578.91 | 0.41 | 23.9% | 0.50799 | 294.0805 | [6 empty] | 36 | 1.2 |  | 8
2.0 |  | DRENAGEM | [12 empty] | 7 | 1.2 |  | 8
2.1 | 72818 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS, SOLO 1 CAT., COM TRANSPORTE DMT=2KM | M3 | 1.44 | 4.42 | 23.9% | 5.4764 | 7.886 | [6 empty] | 39 | 1.2 |  | 8
2.3 | 73724/7781 | TUBOS DE CONCRETO: FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, COLOCAÇÃO SOB CAMADA DE BRITA E=10CM E REJUNTE INT. E EXT. PARA DIAMENTRO DE 40cm | M | 120 | 38.44 | 23.9% | 47.6272 | 5715.2592 | [6 empty] | 5 | 3 |  | 8
2.4 | 74206/1 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO COMPLETA PARA TUBOS DE DIAMETRO 30CM A 60CM | UNID. | 6 | 1029.02 | 23.9% | 1274.9558 | 7649.7347 | [6 empty] | 28 | 3
2.5 | 5719 | REATERRO EM CAMADAS DE 20CM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COMPACTADO | M3 | 86.4 | 36.92 | 23.9% | 45.7439 | 3952.2712 | [7 empty] | 3
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 3 | total | 0
3.2 | 79472 | REGULARIZACAO E= +- 20cm E PREPARO DA CANCHA COMPACTADA | M2 | 578.91 | 0.36 | 23.9% | 0.44604 | 258.217 | [7 empty] | 3
3.3 | 73817/002 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO e=15cm | M3 | 86.8365 | 95.34 | 23.9% | 118.1263 | 10257.671 | [7 empty] | 3
3.4 | 73710 | CAMADA DE BRITA GRADUADA (E=10CM) EXEC.E TRANSP. | M3 | 57.891 | 128.62 | 23.9% | 159.3602 | 9225.5202 | [7 empty] | 3
3.5 | 72945 | IMPRIMAÇÃO COM cm 30 COM TAXA DE 1l/m2 EXEC.E TRANSP. | M2 | 578.91 | 2.99 | 23.9% | 3.7046 | 2144.6358 | [7 empty] | 3
3.6 | 72943 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C COM TAXA DE 0,6 L/M2EXEC.E TRANSP. | M2 | 578.91 | 1.14 | 23.9% | 1.4125 | 817.6872
3.7 | 72965 | CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE CAUQ (E=5CM) INCLUSE COM FORNECIMENTO DE CAP EXECUÇÃO | TON | 72.3637 | 188.3 | 23.9% | 233.3037 | 16882.7306
| 83357 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA DMT 20KM | M3XKM | 578.91 | 0.82 | 23.9% | 1.016 | 588.161
3.8 | 74223/1 | MEIO FIO DE CONCRETO CONF. PROJETO (25 MPa)COM ASSENTAMENTO | M | 231.564 | 29.26 | 23.9% | 36.2531 | 8394.9221
4.0 |  | PASSEIOS
4.1 | 5622. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO. | M2 | 277.8768 | 2.85 | 23.9% | 3.5312 | 981.2247
4.2 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA Nº 2, E= 5,0 CM. | M3 | 13.8938 | 96.89 | 23.9% | 120.0467 | 1667.9098
4.3 | 74147/001 | PISO COM BLOKRET H=6,0CM PRÉ FABRICADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLCHÃO AREIA APLICAÇÃO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE. | M2 | 277.8768 | 45.55 | 23.9% | 56.4364 | 15682.3801
4.4 | 73692. | TRAVAMENTO COM AREIA MEDIA E= 2,0 CM. | M3 | 5.5575 | 101.56 | 23.9% | 125.8328 | 699.3205
4.5 | Mercado - Lages, SC. | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM | M2 | 46.3128 | 38 | 23.9% | 47.082 | 2180.4992
4.6 | Mercado - Lages, SC. | PISO PODOTÁTIL ALERTA (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM | M2 | 5.76 | 38 | 23.9% | 47.082 | 2180.4992
4.7 | 74138/003 | VIGA DE CONCRETO SIMPLES ACABAMENTO E TRAVAMENTO INTERNO DA CALÇADA. 10x20cm | M3 | 4.6313 | 347.55 | 23.9% | 430.6145 | 1994.2961
5.0 |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 72947 | PINTUTA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA RODOVIARIA ACRILICA AMARELA | M2 | 17.3673 | 17.37 | 23.9% | 21.5214 | 373.7691
5.2 | 72947 | PINTUTA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA RODOVIARIA ACRILICA BRANCA | M2 | 35.996 | 17.37 | 23.9% | 21.5214 | 774.6854
5.3 |  | CONJUNTO DE PLACA DE LOUGRADORO | UNID. | 4 | 152.88 | 23.9% | 189.4183 | 757.6733
5.3.1 | SICRO 4 S 06 200 01 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 25X50CM | UNID. | 8 | 21.75 | 23.9% | 26.9483
5.3.2 | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3M | UNID. | 4 | 131.13 | 23.9% | 162.4701 | [7 empty] | 120 | 28.8
5.4 |  | PLACA REGULAMENTAÇÃO | UNID. | 2 | 202.17 | 23.9% | 250.4886 | 500.9773
5.4.1 | SICRO 4 S 06 200 01 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA DN=60CM | UNID. | 2 | 49.18 | 23.9% | 60.934
5.4.2 | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3,5M | UNID. | 2 | 152.99 | 23.9% | 189.5546
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 95323.03 | 164.6595 | R$/M2
DATA: FEVEREIRO/2014 |  | NOME: DIEFERSON BRANGER |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: 096024-8
Observações:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.
3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Otacílio Costa | [12 empty] | FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTACAO DA RUA HENRIQUE LINS TRECHO ENTRE RUA GELSONIR M. PEREIRA E RUA PEDRO A. C. - COM COMPRIMENTO DE 115,78m
LOCALIZAÇÃO: |  | OTACILIO COSTA | [10 empty] | DATA :
Data de referência dos custos: DEZ/2013 | [5 empty] | Periodicidade das Estapas: | [6 empty] | 25/2014
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES DE 1,0m X 3,0m COM PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA |  | 1341.0193 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1341.0193 | 100%
1.2 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR |  | 294.0805 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 294.0805 | 100%
2.0 | DRENAGEM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS, SOLO 1 CAT., COM TRANSPORTE DMT=2KM |  | 3.943 | 50% | 3.943 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.886 | 100%
2.3 | TUBOS DE CONCRETO: FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, COLOCAÇÃO SOB CAMADA DE BRITA E=10CM E REJUNTE INT. E EXT. PARA DIAMENTRO DE 40cm |  | 2857.6296 | 50% | 2857.6296 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5715.2592 | 100%
2.4 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO COMPLETA PARA TUBOS DE DIAMETRO 30CM A 60CM |  | 3824.8673 | 50% | 3824.8673 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7649.7347 | 100%
2.5 | REATERRO EM CAMADAS DE 20CM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COMPACTADO |  | 1976.1356 | 50% | 1976.1356 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3952.2712 | 100%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3.2 | REGULARIZACAO E= +- 20cm E PREPARO DA CANCHA COMPACTADA |  | 129.1085 | 50% | 129.1085 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 258.217 | 100%
3.3 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO e=15cm |  | 0 |  | 5128.8355 | 50% | 5128.8355 | 50% | 0 |  | 0 |  | 10257.671 | 100%
3.4 | CAMADA DE BRITA GRADUADA (E=10CM) EXEC.E TRANSP. |  | 0 |  | 4612.7601 | 50% | 4612.7601 | 50% | 0 |  | 0 |  | 9225.5202 | 100%
3.5 | IMPRIMAÇÃO COM cm 30 COM TAXA DE 1l/m2 EXEC.E TRANSP. |  | 0 |  | 536.1589 | 25% | 536.1589 | 25% | 1072.3179 | 50% | 0 |  | 2144.6358 | 100%
3.6 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C COM TAXA DE 0,6 L/M2EXEC.E TRANSP. |  | 0 |  | 204.4218 | 25% | 204.4218 | 25% | 408.8436 | 50% | 0 |  | 817.6872 | 100%
3.7 | CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE CAUQ (E=5CM) INCLUSE COM FORNECIMENTO DE CAP EXECUÇÃO |  | 0 |  | 4220.6827 | 25% | 4220.6827 | 25% | 8441.3653 | 50% | 0 |  | 16882.7306 | 100%
0 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA DMT 20KM |  | 0 |  | 147.0402 | 25% | 147.0402 | 25% | 294.0805 | 50% | 0 |  | 588.161 | 100%
3.8 | MEIO FIO DE CONCRETO CONF. PROJETO (25 MPa)COM ASSENTAMENTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4197.4611 | 50% | 4197.4611 | 50% | 8394.9221 | 100%
4.0 | PASSEIOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 490.6123 | 50% | 490.6123 | 50% | 981.2247 | 100%
4.2 | LASTRO DE BRITA Nº 2, E= 5,0 CM. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 833.9549 | 50% | 833.9549 | 50% | 1667.9098 | 100%
4.3 | PISO COM BLOKRET H=6,0CM PRÉ FABRICADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLCHÃO AREIA APLICAÇÃO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7841.1901 | 50% | 7841.1901 | 50% | 15682.3801 | 100%
4.4 | TRAVAMENTO COM AREIA MEDIA E= 2,0 CM. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 349.6603 | 50% | 349.6603 | 50% | 699.3205 | 100%
4.5 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1090.2496 | 50% | 1090.2496 | 50% | 2180.4992 | 100%
4.6 | PISO PODOTÁTIL ALERTA (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1090.2496 | 50% | 1090.2496 | 50% | 2180.4992 | 100%
4.7 | VIGA DE CONCRETO SIMPLES ACABAMENTO E TRAVAMENTO INTERNO DA CALÇADA. 10x20cm |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 997.148 | 50% | 997.148 | 50% | 1994.2961 | 100%
5.0 | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
5.1 | PINTUTA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA RODOVIARIA ACRILICA AMARELA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 373.7691 | 100% | 373.7691 | 100%
5.2 | PINTUTA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA RODOVIARIA ACRILICA BRANCA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 774.6854 | 100% | 774.6854 | 100%
5.3 | CONJUNTO DE PLACA DE LOUGRADORO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 757.6733 | 100% | 757.6733 | 100%
5.3.1 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA 25X50CM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
5.3.2 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
5.4 | PLACA REGULAMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500.9773 | 100% | 500.9773 | 100%
5.4.1 | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA DN=60CM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
5.4.2 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M COMP= 3,5M |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 10426.78 | 10.94% | 23641.58 | 24.8% | 14849.9 | 15.58% | 27107.13 | 28.44% | 19297.63 | 20.24% | 95323.02 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 10426.78 | 10.94% | 34068.36 | 35.74% | 48918.26 | 51.32% | 76025.39 | 79.76% | 95323.02 | 100% | 95323.03 | 100%
DATA DO ORÇAMENTO: FEVEREIRO/2014 |  |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIEFERSON BRANGER CREA 096024-8 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.