## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Cópia de: REFORMA DE SANITÁRIOS PARQUE DO CAMBARA (BANHEIRO 02) | SINAPI - 11/2021 - Santa Catarina | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.832,52 | 100,00% 1.832,52
2 | ESCAVAÇÃO | 100,00% 141,70 | 100,00% 141,70
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 4.181,38 | 100,00% 4.181,38
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 2.729,27 | 100,00% 2.729,27
5 | ALVENARIA | 100,00% 10.865,46 | 100,00% 10.865,46
6 | COBERTURA | 100,00% 9.173,39 |  | 50,00% 4.586,70 | 50,00% 4.586,70
7 | FORRO | 100,00% 11.698,43 |  | 100,00% 11.698,43
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 22.349,31 |  | 100,00% 22.349,31
9 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 6.829,98 |  | 50,00% 3.414,99 | 50,00% 3.414,99
10 | REVESTIMENTO PAREDES | 100,00% 16.577,05 |  | 50,00% 8.288,53 | 50,00% 8.288,53
11 | PEÇAS SANITÁRIAS | 100,00% 9.454,89 |  |  | 100,00% 9.454,89
12 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 23.560,83 |  | 50,00% 11.780,42 | 50,00% 11.780,42
13 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 3.875,68 |  |  | 100,00% 3.875,68
14 | PINTURA | 100,00% 2.210,33 |  |  | 100,00% 2.210,33
15 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 2.116,39 | 100,00% 2.116,39
Porcentagem |  |  | 17,14% | 48,68% | 34,18%
Custo |  |  | 21.866,72 | 62.118,37 | 43.611,53
Porcentagem Acumulado |  |  | 17,14% | 65,82% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 21.866,72 | 83.985,08 | 127.596,61
_______________________________________________________________ DIRLEY DA ROCHA ENGENHEIRO CIVIL
_______________________________________________________________ FABIANO BALDESSAR PREFEITO MUNICIPAL