## ORÇAMENTO
OTACILIO COSTA
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINAPI 01-2022
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR UNIT. + BDI | VALOR TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 225 | 281.25 | 632.8125
1.2 | SINAPI | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 01/2019 | M2 | 985.03 | 1.17 | 1.4625 | 1440.6064
1.3 | SINAPI | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 01/2019 | M2 | 260 | 49.1 | 61.375 | 15957.5
1.4 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 165 | 40.64 | 50.8 | 8382
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 26412.9189
2 |  |  | INFRA ESTRUTURA / RADIER
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_12/2021 | M3 | 14.2 | 71.4 | 89.25 | 1267.35
2.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 12.5 | 43.29 | 54.1125 | 676.4062
2.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 901.45 | 2.99 | 3.7375 | 3369.1694
2.4 | SINAPI | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 1132.2 | 9.67 | 12.0875 | 13685.4675
2.5 | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 502.54 | 16.36 | 20.45 | 10276.943
2.6 | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 | KG | 2668.29 | 24.51 | 30.6375 | 81749.7349
2.7 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 166.52 | 498.73 | 623.4125 | 103810.6495
2.8 | SINAPI | 97103 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 33.73 | 259.32 | 324.15 | 10933.5795
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 225769.3
4 |  |  | PAREDES/ PAINEIS
4.1 | PRÓP. | ----------- | PAINEL SANDUICHE ISOTERMICO AÇO GALVANIZADO COM POLIISOCIANORATO (PYR) INJETADO A FRIO ESPESSUA MIN. 60MM PRÉ-PINTADO, INCLUINDO MONTAGEM E ESTRUTURA | M2 | 931.33 | 883.85 | 1104.8125 | 1028945.0256
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 1028945.0256
5 |  |  | COBERTURA E PROTEÇOES
5.1 | PRÓP. | ----------- | ESTRUTURA METÁLICA COLOCADA PARA COBERTURAS EM PAINÉIS MODULARES | M2 | 1008.52 | 290.5 | 363.125 | 366218.825
5.2 | SINAP- I | 39520 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇOGALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO ). | M2 | 1008.52 | 209.41 | 261.7625 | 263992.7165
5.3 | SINAPI | 92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 4 | 1976.19 | 2470.2375 | 9880.95
5.4 | SINAPI | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 3004.7 | 18.61 | 23.2625 | 69896.8337
5.5 | SINAPI | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 109.68 | 33.8 | 42.25 | 4633.98
5.6 | SINAPI | 7314 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR | L | 36 | 52.42 | 65.525 | 2358.9
5.7 | SINAPI | 43126 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM | M2 | 45 | 144.09 | 180.1125 | 8105.0625
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 725087.2677
6 |  |  | PISO E PAVIMENTAÇÃO
6.1 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA ANTEDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 817.6 | 42.15 | 52.6875 | 43077.3
6.2 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 437.72 | 7.2 | 9 | 3939.48
6.3 | SINAPI | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 55.56 | 92.46 | 115.575 | 6421.347
6.4 | SINAPI | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 762.04 | 84 | 105 | 80014.2
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 133452.327
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | PRÓP. | ----------- | PORTAS DE ABRIR EM PAINEIS MODULARES | M2 | 54.84 | 953.57 | 1191.9625 | 65367.2235
7.2 | PRÓP. | ----------- | JANELAS DE ALUMÍNIO EM PAINÉIS MODULARES | M2 | 75.12 | 995.26 | 1244.075 | 93454.914
7.3 | SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 75.12 | 263.5 | 329.375 | 24742.65
7.4 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8.82 | 863.2 | 1079 | 9516.78
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 193081.5675
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | SINAPI | 39805 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN. Nota: Detalhes destes QDIs no desenho "ELE 02/02". | UN | 16 | 208.59 | 260.7375 | 4171.8
8.2 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020 Nota: Detalhes destes QDG no desenho "ELE 01/02". | UN | 1 | 692.39 | 865.4875 | 865.4875
8.3 | SINAPI | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÁRIOS, PADRÃO TELEBRÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 Nota: Detalhes destes QI no desenho "ELE 01/02". | UN | 1 | 349.88 | 437.35 | 437.35
8.4 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Nota: Reservados aos circuitos de iluminação, ver desenho "ELE 02/02". | UN | 32 | 11.67 | 14.5875 | 466.8
8.5 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Nota: Reservados aos circuitos de tomadas, ver desenho "ELE 02/02". | UN | 18 | 13.54 | 16.925 | 304.65
8.6 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Nota: Reservados aos circuitos Ar Cond, ver desenho "ELE 02/02". | UN | 14 | 15.05 | 18.8125 | 263.375
8.7 | SINAPI |  | DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A/30MA | UN | 18 | 189.9 | 237.375 | 4272.75
8.8 | SINAPI | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA (TIPO AC) | UN | 3 | 69.89 | 87.3625 | 262.0875
8.9 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Nota: Reservados às entradas dos QDIs e às saídas do QDG, ver desenhos "ELE 01/02" e "ELE 02/02". | UN | 32 | 24.82 | 31.025 | 992.8
8.10 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 Nota: Disjuntor Geral, ver desenho "ELE 01/02". | UN | 1 | 426.2 | 532.75 | 532.75
8.11 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 20 | 46.8 | 58.5 | 1170
8.12 | SINAPI | 38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | UN | 38 | 16.11 | 20.1375 | 765.225
8.13 | SINAPI | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | 49.48 | 61.85 | 2350.3
8.14 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26 | 47.35 | 59.1875 | 1538.875
8.15 | SINAPI | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 45.58 | 56.975 | 113.95
8.16 | SINAPI |  | PAINEL PLAFON LED 30X120 LUMINÁRIA BRANCO QUENTE EMBUTIR | UN | 87 | 180.39 | 225.4875 | 19617.4125
8.17 | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9 | 19.1 | 23.875 | 214.875
8.18 | SINAPI | 39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 NOTA: O COMPRIMENTO DO CABO DEPENDE DAS TUBULAÇÕES NO RADIER, CUJO PROJETO DEPENDE DA CONTRATADA, PORTANTO A QUANTIDADE DESCRITA AO LADO É ESTIMADA. DEVENDO SER CONFIRMADA E FORNECIDA PARA A QUANTIDADE DE TOMADAS DESCRITAS NO PROJETO, ÀS EXPENSAS DA CONTRATADA. (DETALHES NOS DESENHOS "01/02" E "02/02"). | M | 800 | 3.68 | 4.6 | 3680
8.19 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. NOTA: O COMPRIMENTO DO CABO DEPENDE DAS TUBULAÇÕES NO RADIER, CUJO PROJETO DEPENDE DA CONTRATADA, PORTANTO A QUANTIDADE DESCRITA AO LADO É ESTIMADA. DEVENDO SER CONFIRMADA E FORNECIDA PARA A QUANTIDADE DE TOMADAS DESCRITAS NO PROJETO, ÀS EXPENSAS DA CONTRATADA. (DETALHES NOS DESENHOS "01/02" E "02/02"). | M | 1600 | 4.33 | 5.4125 | 8660
8.20 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. NOTA: O COMPRIMENTO DO CABO DEPENDE DAS TUBULAÇÕES NO RADIER, CUJO PROJETO DEPENDE DA CONTRATADA, PORTANTO A QUANTIDADE DESCRITA AO LADO É ESTIMADA. DEVENDO SER CONFIRMADA E FORNECIDA PARA A QUANTIDADE DE TOMADAS DESCRITAS NO PROJETO, ÀS EXPENSAS DA CONTRATADA. (DETALHES NOS DESENHOS "01/02" E "02/02"). | M | 2300 | 5.83 | 7.2875 | 16761.25
8.30 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. NOTA: O COMPRIMENTO DO CABO DEPENDE DAS TUBULAÇÕES NO RADIER, CUJO PROJETO DEPENDE DA CONTRATADA, PORTANTO A QUANTIDADE DESCRITA AO LADO É ESTIMADA. DEVENDO SER CONFIRMADA E FORNECIDA PARA A QUANTIDADE DE TOMADAS DESCRITAS NO PROJETO, ÀS EXPENSAS DA CONTRATADA. (DETALHES NOS DESENHOS "01/02" E "02/02"). | M | 1600 | 8.17 | 10.2125 | 16340
8.31 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. NOTA: O COMPRIMENTO DO CABO DEPENDE DAS TUBULAÇÕES NO RADIER, CUJO PROJETO DEPENDE DA CONTRATADA, PORTANTO A QUANTIDADE DESCRITA AO LADO É ESTIMADA. DEVENDO SER CONFIRMADA E FORNECIDA PARA A QUANTIDADE DE TOMADAS DESCRITAS NO PROJETO, ÀS EXPENSAS DA CONTRATADA. (DETALHES NOS DESENHOS "01/02" E "02/02"). | M | 680 | 17.3 | 21.625 | 14705
8.32 | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. NOTA: O COMPRIMENTO DO CABO DEPENDE DAS TUBULAÇÕES NO RADIER, CUJO PROJETO DEPENDE DA CONTRATADA, PORTANTO A QUANTIDADE DESCRITA AO LADO É ESTIMADA. DEVENDO SER CONFIRMADA E FORNECIDA PARA A QUANTIDADE DE TOMADAS DESCRITAS NO PROJETO, ÀS EXPENSAS DA CONTRATADA. (DETALHES NOS DESENHOS "01/02" E "02/02"). | M | 500 | 18.29 | 22.8625 | 11431.25
| SINAPI | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2. NOTA: O COMPRIMENTO DO CABO DEPENDE DAS TUBULAÇÕES NO RADIER, CUJO PROJETO DEPENDE DA CONTRATADA, PORTANTO A QUANTIDADE DESCRITA AO LADO É ESTIMADA. DEVENDO SER CONFIRMADA E FORNECIDA PARA A QUANTIDADE DE TOMADAS DESCRITAS NO PROJETO, ÀS EXPENSAS DA CONTRATADA. (DETALHES NOS DESENHOS "01/02" E "02/02"). | M | 1000 | 24.35 | 30.4375 | 30437.5
| SINAPI | 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2. NOTA: O COMPRIMENTO DO CABO DEPENDE DAS TUBULAÇÕES NO RADIER, CUJO PROJETO DEPENDE DA CONTRATADA, PORTANTO A QUANTIDADE DESCRITA AO LADO É ESTIMADA. DEVENDO SER CONFIRMADA E FORNECIDA PARA A QUANTIDADE DE TOMADAS DESCRITAS NO PROJETO, ÀS EXPENSAS DA CONTRATADA. (DETALHES NOS DESENHOS "01/02" E "02/02"). | M | 50 | 33.56 | 41.95 | 2097.5
| SINAPI | 1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2. NOTA: O COMPRIMENTO DO CABO DEPENDE DAS TUBULAÇÕES NO RADIER, CUJO PROJETO DEPENDE DA CONTRATADA, PORTANTO A QUANTIDADE DESCRITA AO LADO É ESTIMADA. DEVENDO SER CONFIRMADA E FORNECIDA PARA A QUANTIDADE DE TOMADAS DESCRITAS NO PROJETO, ÀS EXPENSAS DA CONTRATADA. (DETALHES NOS DESENHOS "01/02" E "02/02"). | M | 200 | 47.83 | 59.7875 | 11957.5
| SINAPI | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABOS DE 50MM2 NOTA: DETALHES NO DESENHO "ELE 01/02" | UN | 1 | 2433.35 | 3041.6875 | 3041.6875
| SINAPI | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO 9M, RESISTÊNCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 1 | 1984.05 | 2480.0625 | 2480.0625
| SINAPI | 11255 | CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO CELESC NOTA: DETALHES NO DESENHO "01/02" | UN | 2 | 418.3 | 522.875 | 1045.75
| SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 NOTA: DESTALHES NO DESENHO "01/02" | UN | 3 | 86.05 | 107.5625 | 322.6875
| SINAPI | 863 | CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO. NOTA: A QUANTIDADE DESTE CABO DEPENDE DO VALOR DE RESISTÊNCIA ÔHMICA ENCONTRADO APÓS A MEDIÇÃO. CONFORME NOTA NO DESENHO "01/02", CASO O VALOR DE RESISTÊNCIA SEJA SUPERIOR A 10 OHMS, MAIS HASTES (ITEM 8.30) DEVERÃO SER CRAVADAS, O QUE AUMENTARÁ A METRAGEM DESTE CABO, A QUANTIDADE DE HASTES E CONEXÕES. TAIS ALTERAÇÕES CORRERÃO ÀS EXPENSAS DA CONTRATADA. | M | 15 | 37.53 | 46.9125 | 703.6875
| SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3M. AF_12/2020 NOTA: DETALHES NO DESENHO "01/02" | UN | 1 | 47.99 | 59.9875 | 59.9875
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 162064.35
9 |  |  | INSTALAÇÕES GÁS E PREVENTIVO DE INCÊNDIO
9.1 | Composição | 008 | EXTINTOR PQS 4KG ABC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNI | 5 | 199,99 | 249.9875 | 1249.9375
9.2 | SINAPI | 10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UNI | 1 | 472,92 | 591.15 | 591.15
. | SINAPI | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 26 | 24.16 | 30.2 | 785.2
9.4 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 22 | 28.02 | 35.025 | 770.55
9.5 | SINAPI | 21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UNI | 3 | 322,75 | 403.4375 | 1210.3125
9.6 | SINAPI | 10922 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UNI | 1 | 4.746,26 | 5932.825 | 5932.825
9.7 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 76 | 134.8 | 168.5 | 12806
9.8 | SINAPI | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 82.64 | 103.3 | 413.2
9.9 | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 181.46 | 226.825 | 680.475
9.10 | SINAPI | 97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 311.47 | 389.3375 | 2725.3625
9.11 | SINAPI | 97487 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNI | 4 | 289,45 | 361.8125 | 1447.25
9.12 | COMPOSIÇÃO | 9 | SINALIZADOR DE ALARME DE INCENDIO VISUAL ENDERAÇAVEL | UNI | 4 | 114 | 142.5 | 570
9.13 | SINAPI-I | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA VERMELHO | M | 98 | 4.94 | 6.175 | 605.15
9.14 | COMPASIÇÃO0 | 3 | DETECTOR DE FUMAÇA | UNI | 16 | 96.6 | 120.75 | 1932
9.15 | COMPOSIÇÃO | 4 | ACIONADORMANUAL COM MARTELO ENDEREÇAVEL | UNI | 3 | 156.48 | 195.6 | 586.8
9.16 | COMPISIÇÃO | 5 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREÇAVEL | UNI | 1 | 1535.37 | 1919.2125 | 1919.2125
9.17 | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 1.471,90 | 1839.875 | 5519.625
9.18 | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNI | 1 | 34,85 | 43.5625 | 43.5625
9.19 | SINAPI | 93076 | CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UNI | 2 | 21,68 | 27.1 | 54.2
9.20 | SINAPI | 39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 15 | 87.12 | 108.9 | 1633.5
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 41476.3125
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
10.1 | PRÓP. | ----------- | RES. TAÇA COLUNA SECA H 06.000 MM COMPLETA 10.610 L D 2.228 / 955 MM H 9.000 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 65000 | 81250 | 81250
10.2 | SINAPI | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 20 | 6.39 | 7.9875 | 159.75
10.3 | SINAPI | 94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 7.78 | 9.725 | 38.9
10.4 | SINAPI | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 45 | 11.01 | 13.7625 | 619.3125
10.5 | SINAPI | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 18.37 | 22.9625 | 137.775
10.6 | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 5.74 | 7.175 | 86.1
10.7 | SINAPI | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 15.14 | 18.925 | 75.7
10.8 | SINAPI | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15 | 11.39 | 14.2375 | 213.5625
10.9 | SINAPI | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 14.9 | 18.625 | 74.5
10.10 | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 30.01 | 37.5125 | 225.075
10.11 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 44.49 | 55.6125 | 111.225
10.12 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 90 | 10.03 | 12.5375 | 1128.375
10.13 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 35 | 31.24 | 39.05 | 1366.75
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 85487.025
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
11.1 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 39.4 | 49.25 | 197
11.2 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 15.45 | 19.3125 | 57.9375
11.3 | SINAPI | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 217.74 | 272.175 | 2721.75
11.4 | SINAPI | 98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 848.6 | 1060.75 | 1060.75
11.5 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 23.99 | 29.9875 | 269.8875
11.6 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 11.16 | 13.95 | 167.4
11.7 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 7.2 | 9 | 27
11.8 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 19.61 | 24.5125 | 73.5375
11.9 | SINAPI | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 27.5 | 34.375 | 103.125
11.10 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 19.65 | 24.5625 | 245.625
11.11 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 40.5 | 50.625 | 303.75
11.12 | SINAPI | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 18.53 | 23.1625 | 46.325
11.13 | SINAPI | 20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 3 | 62.43 | 78.0375 | 234.1125
11.14 | SINAPI | 3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNI | 3 | 11.7 | 14.625 | 43.875
11.15 | SINAPI | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 2 | 48.5 | 60.625 | 121.25
11.16 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 15 | 20.11 | 25.1375 | 377.0625
11.17 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 40 | 30.27 | 37.8375 | 1513.5
11.18 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 23 | 46.11 | 57.6375 | 1325.6625
11.19 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 71 | 59 | 73.75 | 5236.25
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 14125.8
12 |  |  | APARELHOS LOUÇAS E METAIS
12.1 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 456.27 | 570.3375 | 4562.7
12.2 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 615.37 | 769.2125 | 769.2125
12.3 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 40.53 | 50.6625 | 455.9625
12.4 | SINAPI | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 1122.03 | 1402.5375 | 4207.6125
12.5 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 122.86 | 153.575 | 921.45
12.6 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 271.69 | 339.6125 | 1018.8375
12.7 | SINAPI | 86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 652.51 | 815.6375 | 2446.9125
12.8 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 48.33 | 60.4125 | 543.7125
12.9 | SINAPI | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 39.37 | 49.2125 | 344.4875
12.10 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 62.88 | 78.6 | 550.2
12.11 | SINAPI | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UNI | 2 | 565.87 | 707.3375 | 1414.675
12.12 | SINAPI | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 9.75 | 528.3 | 660.375 | 6438.6562
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 23674.4188
13 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
13.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 146.95 | 71.26 | 89.075 | 13089.5712
13.2 | SINAPI | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 35 | 74.84 | 93.55 | 3274.25
13.3 | SINAPI | 89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 9 | 73.47 | 91.8375 | 826.5375
13.4 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 236.6 | 193.6 | 242 | 57257.2
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 74447.5587
14 |  |  | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
14.1 | SINAPI | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 48 | 69.49 | 86.8625 | 4169.4
14.2 | SINAPI | 39712 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | M | 48 | 1.5 | 1.875 | 90
14.3 | SINAPI | 42422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 11 | 3274.5 | 4093.125 | 45024.375
14.4 | SINAPI | 42424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 5 | 1969.92 | 2462.4 | 12312
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 61595.775
15 |  |  | OUTROS
15.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 817.6 | 1.97 | 2.4625 | 2013.34
15.2 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 260 | 2.54 | 3.175 | 825.5
15.3 | PRÓP. | ----------- | VINIL AUTOADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV PARA APLICAÇÃO EXTERNA, H = 90 CM | M2 | 185.74 | 100 | 125 | 23217.5
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 26056.34
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 2821675.9867

## CRONOGRAMA
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS |  | TOTAIS 180 DIAS
|  | R$ | % | [10 empty] | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 13206.4594 | 50% | 3961.9378 | 15% | 2641.2919 | 10% | 2641.2919 | 10% | 2641.2919 | 10% | 1320.6459 | 5% | 26412.9189 | 0.9361%
2 | INFRA ESTRUTURA / RADIER | 112884.65 | 50% | 112884.65 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 225769.3 | 8.001%
3 | PAREDES/ PAINEIS | 0 | 0% | 257236.2564 | 25% | 257236.2564 | 25% | 257236.2564 | 25% | 257236.2564 | 25% | 0 | 0% | 1028945.0256 | 36.47%
4 | COBERTURA E PROTEÇOES | 0 | 0% | 0 | 0% | 181271.8169 | 25% | 181271.8169 | 25% | 181271.8169 | 25% | 181271.8169 | 25% | 725087.2677 | 25.7%
5 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0% | 0 | 0% | 33363.0817 | 25% | 33363.0817 | 25% | 33363.0817 | 25% | 33363.0817 | 25% | 133452.327 | 4.73%
6 | ESQUADRIAS | 0 | 0% | 0 | 0% | 48270.3919 | 25% | 48270.3919 | 25% | 48270.3919 | 25% | 48270.3919 | 25% | 193081.5675 | 6.843%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 81032.175 | 50% | 40516.0875 | 25% | 40516.0875 | 25% | 162064.35 | 5.744%
8 | INSTALAÇÕES GÁS E PREVENTIVO DE INCÊNDIO | 0 | 0% | 8295.2625 | 20% | 12442.8937 | 30% | 12442.8937 | 30% | 4147.6312 | 10% | 4147.6312 | 10% | 41476.3125 | 1.47%
9 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 8548.7025 | 10% | 17097.405 | 20% | 17097.405 | 20% | 17097.405 | 20% | 17097.405 | 20% | 8548.7025 | 10% | 85487.025 | 3.03%
10 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 2118.87 | 15% | 2118.87 | 15% | 2825.16 | 20% | 2825.16 | 20% | 2825.16 | 20% | 1412.58 | 10% | 14125.8 | 0.5006%
11 | APARELHOS LOUÇAS E METAIS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11837.2094 | 50% | 5918.6047 | 25% | 5918.6047 | 25% | 23674.4188 | 0.839%
12 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37223.7794 | 50% | 37223.7794 | 50% | 74447.5587 | 2.638%
13 | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30797.8875 | 50% | 30797.8875 | 50% | 61595.775 | 2.183%
14 | OUTROS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26056.34 | 100% | 26056.34 | 0.9234%
| TOTAL | 136758.6819 |  | 401594.3817 |  | 555148.2976 |  | 648017.682 |  | 661309.3942 |  | 418847.5493 |  | 2821675.9867
| ACUMULADO R$ | 136758.6819 |  | 538353.0637 |  | 1093501.3613 |  | 1741519.0433 |  | 2402828.4374 |  | 2821675.9868 |  | 2821675.9868
| TOTAL DO MÊS % | 4.847% |  | 14.23% |  | 19.67% |  | 22.97% |  | 23.44% |  | 14.84% |  | 100%
| ACUMULADO % | 4.847% |  | 19.08% |  | 38.75% |  | 61.72% |  | 85.16% |  | 100%

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS BDI
ESTIMATIVA DE BDI
DESPESAS INDIRETAS + BONIFICAÇÃO
|  |  | VARIAÇÃO (*) |  |  |  |  | %
GRUPOS |  |  | mínimo |  |  | máximo |  | ESTIMADO
(base limites TCU)
Taxa de Rateio da Administração Central |  | Ac | 3 | % | - | 5.5 | % | 4.6 | %
Taxa das Despesas Financeiras |  | Df | 0.12 | % | - | 1.39 | % | 1.02 | %
Margem de Incerteza (Risco, Segura e Garantia) |  | Mi | 0.97 | % | - | 2.27 | % | 1.98 | %
Margem de Contribuição (Bonificação) |  | Mc | 4.28 | % | - | 8.96 | % | 6.06 | %
Taxas Tributárias (Federal+Municipal) |  | Dt | (Legislação Específica) |  |  |  |  | 8.65 | %
| Soma Linear dos Percentuais | [6 empty] | 22.31 | %
* _ Devem ser preenchidos apenas os espaços em branco
* - Valores fora dessa faixa devem ser justificados
Tributos Federais
| COFINS |  | 3 | %
| PIS |  | 0.65 | %
| IMPOSTO DE RENDA |  | 0 | %
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |  | 0 | %
| CPRB |  | 2 | %
Tributos Municipais
| ISS |  | 3 | %
BDI= ( | (1+(AC+R+S+G)) * (1+DF) * (1 + L) | [6 empty] | ) -1
(1 - T)
BDI= | 25 | %
BDI= | 1.25 | Decimal