## Orçamento
OBRA: REFORMA ESCOLA MARECHAL RONDON
1.277
ENDEREÇO: RUA SÃO JORGE - BAIRRO SANTA CATARINA - OTACÍLIO COSTA/SC
ORÇAMENTO DA OBRA
1.2469
ITEM | SINAP | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT.(R$) | VALOR
[5 empty] | (sem BDI) | (com BDI) | TOTAL (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | Placa da obra em chapa galvanizada | m² | 4 | 238 | 296.7622 | 1187.0488
TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 1187.0488
2.0 |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
2.1 | 68631 | Estrutura em concreto armado Pórtico de entrada | m³ | 2.8 | 1930 | 2406.517 | 6738.2476
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 6738.2476
3.0 |  | PAREDES E DEMOLIÇÕES
3.1 | 87505 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 11,5x19x24); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 98 | 69 | 86.0361 | 8431.5378
3.2 | 73899/002 | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | m² | 78.33 | 79.82 | 99.5276 | 7795.9936
3.3 | 72224 | Demolição de telhas | m² | 25 | 8.46 | 10.5488 | 263.7194
3.4 | 85373 | Demolição de caibros e ripas | m² | 25 | 14 | 17.4566 | 436.415
3.5 | 72897 | Carga manual de entulhos e transporte | m³ | 145 | 20.93 | 26.0976 | 3784.1545
3.6 | 72899 | Transporte de entulhos | m³ | 145 | 4.6 | 5.7357 | 831.6823
3.7 | 87249 | Azulejos cerâmicos | m² | 35 | 37.02 | 46.1602 | 1615.6083
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 23159.1109
4.0 |  | PAVIMENTAÇÕES
4.1 | 85397 | Remoção dos pisos cerâmicos da área da cozinha e refeitório | m² | 114 | 19.15 | 23.8781 | 2722.1074
4.2 | 88477 | Contrapiso regularizado (e=3cm) | m² | 114 | 20.02 | 24.9629 | 2845.7749
4.3 | 87249 | Piso cerâmico (40x40cm) PEI IV | m² | 114 | 37.02 | 46.1602 | 5262.2671
4.4 | 88649 | Rodapés cerâmico (alt=7cm) | m | 45 | 4.3 | 5.3617 | 241.2751
4.5 | Cotação | Revestimento das calçadas frontais com ladrilho hidraulico de concreto (45x45cm) com guia | m² | 180 | 45 | 56.1105 | 10099.89
|  | TOTAL DO ÍTEM |  |  |  |  | 21171.3146
5.0 |  | ESQUADRIAS
5.1 | 72120 | Porta de Vidro temperado -350X210 | m² | 7.35 | 216.96 | 270.5274 | 1988.3766
5.2 | 72120 | Porta de vidro temperado - 400x210 | m² | 8.4 | 216.96 | 270.5274 | 2272.4304
5.3 | 72120 | Porta de vidro temperado - 200x210 | m² | 4.2 | 216.96 | 270.5274 | 1136.2152
5.4 | 72120 | Janela de vidro temperado - 4 folhas de correr | m² | 9.3 | 245 | 305.4905 | 2841.0617
5.5 | 84885 | Jogo de ferragens cromadas para abertura de vidro temperado | unid. | 20 | 245 | 305.4905 | 6109.81
5.6 | 73737/003 | Portões de alumínio branco (grades horizontais), conf. Projeto | m² | 20.8 | 350 | 436.415 | 9077.432
TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 23425.3258
6.0 |  | SISTEMAS DE COBERTURA
6.1 | 72110 | Estrutura metálica fixa (cobertura frontal) | m² | 38 | 95 | 118.4555 | 4501.309
6.2 | 72110 | Estrutura metálica fixa (cobertura área dos fundos) | m² | 38 | 95 | 118.4555 | 4501.309
6.3 | cotação | Revestimento em ACM (Alumínio composto) | m² | 98 | 150 | 187.035 | 18329.43
6.4 | cotação | Telhas de policarbonato (cobertura frontal) | m² | 36 | 150 | 187.035 | 6733.26
6.5 | 72105 | Calha galvanizada n. 24 | m | 20 | 41.56 | 51.8212 | 1036.4233
6.6 | 84045 | Condutor pluvial em PVC | m | 12 | 24.91 | 31.0603 | 372.7233
6.7 | 84045 | Revisão e adequação dos condutores pluviais (área da cobertura demolida) | m | 40 | 24.91 | 31.0603 | 1242.4112
TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 36716.8658
7.0 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
7.1 | 87873 | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibanda e calhas | m² | 220 | 3.64 | 4.5387 | 998.5175
7.2 | 87875 | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 220 | 36 | 44.8884 | 9875.448
7.3 | 75481 | Reboco para paredes internas, externas - espessura 0,5 cm | m² | 220 | 16.45 | 20.5115 | 4512.5311
TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 15386.4966
8.0 |  | FLOREIRAS
8.1 | cotação | Floreira em alvenaria de bloco de concreto rebocada, com impermeabilização interna | m | 6.05 | 480 | 598.512 | 3620.9976
e drenagem, executada conf. Projeto
TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 3620.9976
9.0 |  | PINTURA
9.1 | 73415 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 1200 | 15.31 | 19.09 | 22908.0468
9.2 | 73415 | Pintura em latex latex acrílica 02 demãos sobre teto | m² | 310 | 15.31 | 19.09 | 5917.9121
TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 28825.9589
10.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Cotação | Execução de instalações elétricas pavimento sub-solo e área frontal, conforme projeto de instalações | Vb | 1 | 19800 | 24688.62 | 24688.62
TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 24688.62
11.0 |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | 9537 | Limpeza final da obra | Vb | 1 | 1180 | 1471.342 | 1471.342
11.2 | Cotação | Adequação frontal, com elevação da calçada, adequação de canaleta | Vb | 1 | 2800 | 3491.32 | 3491.32
TOTAL DO ÍTEM | [6 empty] | 4962.662
Custo TOTAL (com BDI incluso=24,69%) | [6 empty] | 189882.6485
Otacílio Costa, 16 de maio de 2016

## Cronograma
OBRA: REFORMA ESCOLA MARECHAL RONDON
ENDEREÇO: RUA SÃO JORGE - BAIRRO SANTA CATARINA - OTACÍLIO COSTA/SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÍTEM |  | VALOR DO | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | SERVIÇO (R$) |  | % SIMPL. | % ACUMUL. | % SIMPL. | % ACUMUL. | % SIMPL. | % ACUMUL. | % SIMPL. | % ACUMUL.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1187.0488 | 0.6251% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 6738.2476 | 3.549% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3.0 | PAREDES E DEMOLIÇÕES | 23159.1109 | 12.2% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.0 | PAVIMENTAÇÕES | 21171.3146 | 11.15% |  |  | 20 | 20 | 80 | 100 |  | 100
5.0 | ESQUADRIAS | 23425.3258 | 12.34% |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
6.0 | SISTEMAS DE COBERTURA | 36716.8658 | 19.34% | 40 | 40 | 60 | 100 |  | 100 |  | 100
7.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 15386.4966 | 8.103% |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100
8.0 | FLOREIRAS | 3620.9976 | 1.907% |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100
9.0 | PINTURA | 28825.9589 | 15.18% | [6 empty] | 100 | 100
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 24688.62 | 13% |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 100
11.0 | SERVIÇOS FINAIS | 4962.662 | 2.614% | [6 empty] | 100 | 100
TOTAL |  | 189882.6485 | 100% | 24.1% | 24.1% | 26.17% | 50.27% | 25.43% | 75.7% | 24.3% | 100%
|  |  |  | 45771.1536 | 45771.1536 | 49689.7082 | 95460.8617 | 48288.8559 | 143749.7176 | 46132.9309 | 189882.6485
Otacílio Costa, 16 de maio de 2016